- 江大校〔2017〕297号

关于印发《江苏大学经济活动内部控制

建设实施方案》的通知

全校各单位:

《江苏大学经济活动内部控制建设实施方案》已经2017年7月7日校长办公会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

江苏大学

2017年7月12日

江苏大学经济活动内部控制建设实施方案

为全面推进内部控制建设，规范经济活动流程，加强经济领域风险防控，根据财政部、省财政厅及省教育厅相关规定，结合我校实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及上级文件精神，全面推进内部控制建设，规范经济活动，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进管理效能和内部治理水平不断提高，为学校全面推进“双一流”和研究型大学建设提供有力保障。

二、基本原则

（一）坚持全面推进，科学规划。全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖经济活动的全过程，贯穿经济活动的决策、执行和监督全过程。科学制定岗位职责、管理制度和业务流程，运用现代技术，将内部控制嵌入到经济活动的各个层级、各个方面、各个环节和各个岗位。

（二）坚持问题导向，突出重点。在全面控制的基础上，重点关注预决算管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、经济合同管理等重要经济活动及其可能产生的重大风险，细化经济活动流程，明确关键控制点，提高内部控制的针对性和有效性。

（三）坚持共同治理，有效制衡。在岗位设置、职责分工、业务流程等方面形成相互制衡和相互监督的工作机制。充分发挥审计与纪检监察部门的监督作用。

三、总体目标

规范重点领域、关键岗位的经济活动运行流程、制约措施，基本建成与学校事业可持续发展相适应的内部控制体系。确保经济活动合法合规，确保资金、资产安全和有效使用，确保财务报告及相关信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高经济活动的效率和效果，促进学校各项事业健康可持续发展。

四、主要任务

（一）健全内部控制体系，强化内部流程控制。有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对学校层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。按照内部控制规范要求，将各项业务中的决策机制、执行机制和监督机制融入到业务流程中的每个业务环节。明确职责范围和分工，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。

（二）分析经济活动的风险，选择风险应对策略。从各项经济业务面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量分析、评估，按照各项经济业务特点确定具体的风险点。根据风险评估结果，结合现有的规章制度，确定风险应对策略。

（三）加强信息系统建设，提高内部控制信息化水平。以推进内部控制建设为契机，进一步加强信息系统建设，利用信息化手段提高内部控制的科学性、及时性和有效性。通过信息的同步集成，解决“信息孤岛”问题，搭建财务管理、资产管理、招投标管理等信息系统整合统一的平台，更好地发挥信息共享对内部控制建设的促进作用。

（四）加强监督检查工作，加大考评问责力度。建立健全经济业务内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性。重视评价结果运用，将评价结果与年度绩效考核挂钩。

五、保障措施

（一）加强组织领导，健全工作机制。要充分认识全面推进内部控制建设的重要意义，切实加强对内部控制建设的组织领导，将我校内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。

（二）抓好贯彻落实，明确职责分工。财务处、审计处分别牵头负责内部控制建设与评估工作，各单位落实分管领导和具体工作人员，组织实施本单位相关工作，推动内部控制体系建设顺利进行。

（三）强化督导检查，制订考核措施。要加强对内部控制建立与实施情况的监督和考核，公开检查结果。内部审计部门要定期通过评估将测试评价结果上报学校，促进内部控制规范有效执行。

（四）深入宣传教育，营造良好环境。加大宣传教育力度，安排利用校报、校园网络等媒体广泛宣传内部控制建设的必要性和紧迫性，为全面推进内部控制建设营造良好的环境氛围。

六、实施步骤

（一）建立机构，学习培训、宣传发动阶段（2017年6月-9月）。

学校成立经济活动内部控制建设领导小组，由校党委书记、校长任组长，负责对经济活动内部控制实施过程中相关重大事项的决策，对学校内控建设工作进行统筹安排。领导小组下设建设工作小组和评价工作小组。内控建设小组和评价小组在学校内部控制建设过程中，分工合作、各司其责，共同推进各项工作。

按照上级要求，组织有关人员认真学习国家及省有关法规制度，统一认识，拟于9月中下旬组织部分专家对校内相关工作人员进行内控业务培训。

（二）流程梳理，风险评估阶段（2017年7月-10月）。

各单位对经济业务流程进行梳理，及时发现并记录内部控制盲区和盲点，以及违背不相容职务相分离、授权不当等内控缺失的工作流程，运用专门方法，从风险发生的可能性和影响程度，对内部控制流程和控制点进行综合分析，形成风险汇总清单，并将现有制度和控制措施与风险清单进行比对，查找内部控制缺陷，形成《内部控制诊断综合报告》和《经济活动风险要点手册》，为下一步制定风险应对控制措施做准备。

（三）优化流程，完善制度阶段（2017年11月-12月）。

按照“岗位有制衡，过程有监督，审批有授权，事后有评价”的控制原则，召集相关单位，对重点业务、重大风险流程进行梳理，整合控制流程，突出控制重点，改进控制方法，弥补控制缺陷，落实控制措施。同时，针对内部控制缺陷和可能风险，分析缺陷性质和产生的原因，制订具体整改方案，对相关制度条款进行修订、补充和完善，形成行之有效的防范和管控体系，利用现代信息技术，实现内部控制制度和业务流程的有机融合。

（四）构建体系，编制手册阶段（2018年2月）。

结合内部控制管理现状，组织各单位根据内部控制标准要求，编制《内部控制手册》，多方面对内部控制工作进行概括和总结，指导和规范学校内控体系建设。

(五）建立长效机制，保障持续有效。

在完成内控体系建设的基础上，建立健全内控管理的长效机制。各单位要密切关注与本单位相关的新形势、新情况，及时更新和完善各项业务流程，不断修订相关制度，确保内控体系持续有效。

七、有关要求

（一）各单位要加强领导，按照《各单位经济活动内部控制建设职责分工及时间节点表》（详见附件1）组织制定具体的经济活动内部控制建设实施工作方案，有计划、有步骤地推进本单位内部控制建设工作。请各单位将《经济活动内部控制建设相关人员联络表》（详见附件2）及本单位实施方案于2017年7月30日前报学校内控建设小组办公室（财务处）。

（二）学校内控领导小组将加强对各单位内控建设工作进度的监督和指导，及时了解内部控制的实施和开展情况，听取对内部控制建设工作的意见和建议，共同促进内部控制建设工作。

（三）学校将依照法律、法规和合作协议等规定，对所属法人单位重大经济事项进行监管，通过建立所属法人单位财务信息定期报送制度，定期对所属法人单位财务状况和收支情况进行审计监督，建立健全对所属法人单位的监管机制。附属医院、京江学院、学校基金会、机电总厂、出版社等二级法人单位应按照上级要求，结合自身实际情况，自行开展内部控制体系的建设、监督及评价工作。

江苏大学

2017年7月12日

抄报：江苏省教育厅。

江苏大学校长办公室 2017年7月12日印发

附件1：   各单位经济活动内部控制建设职责分工及时间节点表

| 项目 | 主办部门 | 协办部门 | 职责分工 | 分类 | 时点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预决算业务控制 | 财务处 | 预算申请和执行部门 | 财务处为预决算业务归口管理部门，具体负责预决算编制、预算调整、预决算执行分析等工作，其他单位具体负责预算申报、执行等工作。 1.设立预算委员会或财经领导小组，负责拟定预算目标，制定预决算管理的政策和具体措施，组织编制、审议、综合平衡年度预算或预算调整草案，协调解决预算编制和执行中的问题，开展预算绩效考核和预决算分析评价等； 2.建立与编制、对外提供和分析利用财务报表的相关制度和流程； 3.预决算管理和财务报告编制要注意不相容岗位的设置； 4.建立预算编制的沟通协调机制； 5.对预算的必要性、可行性以及合理性等进行科学论证； 6.建立健全预算审批管理制度，明确预算审批权限；财务处编制的预算草案应当经过学校预算管理委员会或财经领导小组审议后报学校党委常委会审定，经审定的学校预算应及时上报主管部门和财政部门审批； 7.应根据中长期发展规划和年度计划，结合年度预算执行情况，编制三年收支规划，建立健全跨年度预算平衡机制。 | 预算编制 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 预算执行和调整 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 预算绩效评价 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 决算管理 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 财务报告与分析 | 2017年7-9月 |  |
| 资金管理业务控制 | 财务处 |  | 1.按规定设置资金业务管理岗位； 2.建立健全各项资金业务管理制度； 3.科学设计并严格执行资金业务管理流程； 4.采取现代化信息技术手段，加强对资金业务的管控，有效防范各类资金业务风险，提高资金业务管理水平。 | 收入管理 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 支出管理 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 货币资金管理 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 债务管理 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 项目资金管理 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 其他业务管理 | 2017年7-9月 |  |
| 资产管理业务控制 | 国资处 | 资产归口管理和使用部门 | 按照“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的原则进行管理。 1.建立健全各类资产管理制度，合理设置资产管理岗位，明确相关岗位的职责权限； 2.建立健全债权资产、存货、固定资产、无形资产和对外投资控制环节中相关部门和岗位的职责范围，明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任； 3.建立健全资产清查盘点制度，定期或不定期开展清查盘点工作； 4.建立健全资产管理信息系统，加强对实物资产的动态管理，做好统计、报告、分析工作。 | 存货管理 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 固定资产管理 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 无形资产管理 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 对外投资管理 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 债权资产管理 | 2017年9月 |  |
| 采购业务控制 | 采购办 | 国资处、设备处、后勤处、附属医院及相关采购申请单位 | 成立招投标管理委员会，主要职责为： 1.审定采购与招投标的内部管理制度； 2研究决定重大采购事项，审定采购计划、预算以及招投标范围、条件、标准和流程； 3.督促采购实施机构办理采购与招标业务，协调解决采购与招标业务执行中的重大问题。 采购管理部门主要职责： 1.拟定采购业务的内部管理制度及细则； 2.汇总审核业务管理部门提交的采购计划、采购申请，按规定确定采购组织形式和采购方式； 3.实施学校可自行组织的采购与招标业务，组织或指导依法订立和履行采购合同，组织实施采购验收，组织实时处理采购纠纷； 4.妥善保管采购业务相关档案资料，定期对采购业务信息进行统计和分类，并在内部通报。 学校纪检、监察及审计部门应对采购活动全过程实施监督。 | 采购计划与预算 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 采购方式与选择 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 采购过程管理 | 2017年9月 |  |
| 工程项目管理控制 | 国资处、后勤处 | 财务处、设备处、采购办 | 明确工程项目归口管理部门及岗位，建立岗位责任制，明确相应的职责权限，确保不相容岗位相互分离、相互制衡，其主要职责为： 1.拟定学校的工程项目管理制度； 2.组织开展工程项目的可行性研究和论证，拟定建设方案； 3.组织编制项目建议书、概预算； 4.组织工程项目招标、合同谈判； 5.办理工程开工手续、组织工程项目施工，进行现场管理； 6.办理工程价款结算、组织工程项目竣工和资产移交。 | 项目管理 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 造价管理 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 | 2017年9月 |  |
| 合同管理控制 | 审计处 | 人事处、科技处、 财务处、后勤处、采购办等合同签订部门 | 1.设立专门机构或指定部门人员负责，对合同实施归口管理； 2.设置专门岗位分别负责合同的起草、审核、签订、执行、核算、保管和归档，并落实岗位责任制； 3.聘请具有法律背景的专业人员负责起草、修改、审查重大合同，参与重大合同谈判，参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼等。重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当实行会审制度； 4.注意合同管理过程中不相容岗位的设立。 | 合同订立 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 合同履行 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 合同检查与保管 | 2017年9月 |  |
| 所属法人单位管理控制 | 各理事会、国资处（资产公司）、财务处 | 党办、校办、人事处、发展办、审计处、附属医院、京江学院、基金会 | 依照法律、法规和合作协议等规定，建立健全对所属法人单位的管理与控制，包括但不限于对其重大经济事项进行监管、建立财务信息定期报送制度，定期对其财务状况和收支情况进行审计监督。 | 资产公司 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 附属医院 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 京江学院 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 基金会 | 2017年9月 |  |
| 信息化管理控制 | 信息化处 | 所有信息系统使用单位与部门 | 1.将经济活动信息化建设纳入学校管理信息系统统一规划，对各类经济活动信息实施归口管理，归口管理部门在学校信息化建设总体规划下，负责协同建设、对接和整合不同经济活动信息系统工作； 2.信息化技术支持部门负责与经济活动相关的各类信息系统的建立、维护和安全保障；负责建立统一规范的数据共享平台；负责统一与经济活动相关信息系统间的数据标准，实施各系统间数据共享； 3.学校经济活动涉及的财务、人事、教务、科研、资产等主要业务管理部门具体负责将本部门信息系统纳入归口管理部门的统一管理与协调之内，负责本部门涉及的数据和接口复核标准化要求； 4.明确相关部门职责，建立归口管理部门、技术支撑部门、业务管理部门相互合作与制衡的工作机制。 | 建设规划 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 系统建设 | 2017年9月 |  |
|  |  |  |  | 运行与维护 | 2017年11月 |  |
|  |  |  |  | 安全保障 | 2017年12月 |  |
| 内部控制评价 | 审计处 | 纪委办、监察处 | 1.制定内部控制评价管理制度并督促实施； 2.拟定内部控制评价工作方案； 3.组织实施内部控制评价工作； 4.分析、认定内部控制缺陷； 5.编制、披露或报送内部控制评价报告。 | 评价内容 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 评价程序 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 缺陷认定 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 评价报告 | 2017年7-9月 |  |
| 风险分析与报告 | 审计处 | 纪委办、监察处 | 实行“归口管理、分级实施”的管理制度。 1.制定风险分析与报告制度，拟定年度工作计划，督促制度落实及工作计划实施； 2.牵头组织学校各业务部门开展风险分析与报告工作，汇总、梳理、评估各业务部门的分析报告； 3.编制学校综合风险分析报告，及时提交学校决策层作为风险防控的决策依据。 | 风险分析内容 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 风险分析方法 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 风险分析程序 | 2017年7-9月 |  |
|  |  |  |  | 风险分析报告 | 2017年7-9月 |  |

注：各部门要按照时间进度表从快从紧完成规定任务，个别如有特殊情况再行调整。

| 附件2： 经济活动内部控制建设相关人员联络表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  | 姓名 | 电话 | 手机 | 邮箱 | QQ |
|  | 内控分管领导 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内控工作联络员 |  |  |  |  |  |  |

注1：各单位应注重选择熟悉本条线、本部门与经济活动相关业务流程或制度的人员作为内控建设的工作联络员。

注2：校内控建设小组办公室（财务处）联系人及联系方式：常光辉    固定电话 ：0511-88780081

手    机 ：13921597516

贺晓明    固定电话 ：0511-88780081

手    机 ：15896357090